# Informe de Avance – Proyecto APT (Semana 10)

# Portada

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Institución / Escuela | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| Asignatura | Capstone – PTY4614 |
| Sección | 001D |
| Nombre del Proyecto APT | Trayectoria – Sistema para la prevención de deserción estudiantil |
| Integrantes | Denilxon Azúa · Juan Rebolledo · Benjamin Torres |
| Docente | Marcela Gonzalez |
| Repositorio Git | https://github.com/Denilxon/TrayectorIA.git |
| Fecha de entrega | 14-10-2026 |

# Índice

1. Resumen de avance del Proyecto APT ........................................ 4
2. Monitoreo del plan de trabajo .................................................... 6
3. Ajustes a partir del monitoreo .................................................. 8
4. Desarrollo de ingeniería e indicadores de calidad ...................... 9
5. Conclusiones individuales ........................................................ 10
6. Reflexiones individuales .......................................................... 11
7. Referencias ................................................................................ 12
8. Anexos y evidencias en Git ........................................................ 13

# Abstract

# TrayectorIA es un sistema orientado a apoyar la prevención de la deserción en educación superior mediante el uso de análisis de datos y aprendizaje automático. El proyecto busca identificar anticipadamente estudiantes con mayor riesgo de abandono y entregar información interpretable que facilite acciones preventivas. Para el componente analítico se aplica CRISP-DM, mientras que la construcción de la solución web se gestiona mediante un enfoque híbrido, permitiendo avanzar en paralelo en datos, modelo predictivo, frontend, backend y documentación. A la fecha se ha preparado y analizado el dataset UCI Predict Students' Dropout and Academic Success, compuesto por 4.424 registros y 36 variables. Se compararon Regresión Logística y Random Forest, seleccionándose Random Forest por su mejor desempeño, con 88,47 % de accuracy, F1 de 81,52 % para la clase de deserción y ROC-AUC de 92,98 %. Además, se implementó un proceso de perfilamiento mediante K-Means y una capa de transformación para recibir datos en un formato comprensible para el usuario y convertirlos al esquema utilizado por el modelo. En paralelo, la plataforma web dispone de autenticación y persistencia de usuarios mediante FastAPI y SQL Server. Actualmente se trabaja en la integración del modelo con la aplicación y en el desarrollo de los dashboards de resultados.

# 1. Resumen de avance del Proyecto APT

Durante la Fase 2 el equipo avanzó desde la definición conceptual hacia una implementación funcional de los principales componentes de TrayectorIA. En el área de datos se seleccionó el dataset público Predict Students' Dropout and Academic Success, se definió el problema binario de deserción, se prepararon los datos y se estableció una separación de entrenamiento y prueba. Para tratar el desbalance de clases se aplicó SMOTE únicamente sobre el conjunto de entrenamiento, manteniendo el conjunto de prueba sin modificaciones.

En modelamiento se entrenaron y compararon Regresión Logística y Random Forest. El modelo Random Forest fue seleccionado como modelo de producción por presentar el mejor desempeño global. Adicionalmente, se incorporó K-Means para agrupar estudiantes identificados en riesgo y generar perfiles interpretables. Se desarrolló también una capa de transformación que permite recibir las 36 variables con nombres en español y categorías legibles, validarlas y convertirlas a los códigos utilizados durante el entrenamiento. El modelo y sus componentes asociados se almacenan en un único artefacto de producción mediante Joblib.

En la aplicación web se ha implementado la estructura principal del frontend, navegación, registro e inicio de sesión. El backend desarrollado con FastAPI se comunica con SQL Server Express para almacenar usuarios y utiliza bcrypt para proteger las contraseñas. A la fecha de este informe continúa en desarrollo la conexión entre la aplicación web y el modelo predictivo, junto con los dashboards que presentarán riesgo, perfiles e indicadores. Por ello, los objetivos vinculados a preparación de datos, análisis, modelamiento, evaluación y perfilamiento presentan un avance alto o completo, mientras que la visualización e integración final permanecen en ejecución.

## 1.1 Objetivos (solo si hubo ajustes)

| Objetivo original | Objetivo ajustado | Motivo del ajuste (dificultad, facilitador o retroalimentación docente) |
| --- | --- | --- |
| Objetivo general | Sin ajuste formal | Se mantiene el propósito de identificar estudiantes con riesgo de deserción para apoyar la detección temprana y la toma de decisiones. |
| Preparar un conjunto de datos relacionado con estudiantes y deserción. | Sin ajuste formal | El dataset UCI fue seleccionado y preparado como base experimental del proyecto. |
| Desarrollar y entrenar diferentes modelos de Machine Learning. | Sin ajuste formal | Se entrenaron Regresión Logística y Random Forest, comparando su desempeño. |
| Identificar perfiles y características de estudiantes con mayor riesgo. | Se incorpora perfilamiento con K-Means como mecanismo operacional. | El clustering permite agrupar estudiantes en riesgo y presentar perfiles de manera más interpretable. |
| Implementar una visualización de los resultados. | Se mantiene, actualmente en desarrollo. | La integración de dashboards fue desplazada hacia la etapa posterior a la estabilización del modelo y del contrato de entrada de datos. |

## 1.2 Metodología (solo si hubo ajustes)

Se mantiene CRISP-DM como metodología técnica para el componente de análisis de datos y Machine Learning, ya que organiza el trabajo en comprensión del problema, comprensión y preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue. Durante esta fase se avanzó principalmente en comprensión/preparación de datos, modelado y evaluación, dejando el despliegue integrado como actividad en curso.

Para la gestión del desarrollo del sistema se adoptó un enfoque híbrido. El proyecto conserva una planificación general definida en la Fase 1 y una Carta Gantt, pero el trabajo técnico se ejecuta de forma incremental y paralela por especialidad. Benjamin desarrolla el modelo, la lógica de integración y componentes de backend; Denilxon implementa frontend, autenticación, experiencia de usuario y visualización; y Juan trabaja en datos, aseguramiento de calidad y documentación. GitHub se utiliza como repositorio común y mecanismo de control de versiones. Este ajuste permite que los componentes progresen de forma independiente y se integren cuando alcanzan un nivel suficiente de estabilidad, reduciendo dependencias entre tareas.

## 1.3 Evidencias de avance

Las evidencias seleccionadas cubren los tres ámbitos exigidos por la pauta: documentación, programación y almacenamiento/procesamiento de datos. Cada evidencia se encuentra o debe quedar consolidada en el repositorio antes de la entrega final.

| N° | Evidencia | Ámbito (documentación / programación / datos) | Qué demuestra | Ubicación (ruta en Git o anexo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Notebook Trayectoria_V2.ipynb | Datos / Programación | Documenta la carga del dataset UCI, preparación, balanceo con SMOTE, entrenamiento, comparación de modelos, K-Means, transformación de entradas y persistencia del artefacto. | /Trayectoria_V2.ipynb |
| E2 | Frontend de TrayectorIA | Programación | Demuestra la estructura visual de la plataforma, navegación, formularios de autenticación y lógica cliente para consumir el backend. | /TrayectorIA/index.html y /TrayectorIA/style.css |
| E3 | Backend FastAPI y autenticación | Programación / Datos | Implementa endpoints de registro e inicio de sesión, conexión con SQL Server Express, validación de usuarios y almacenamiento seguro de contraseñas. | /TrayectorIA/main.py |
| E4 | Carta Gantt y documentos de Fase 1 | Documentación | Evidencian planificación, responsabilidades, objetivos, metodología y evolución del proyecto. | /Carta Gantt.xlsx y /FASE 1/ |
| E5 | README y estructura del repositorio | Documentación | Registra stack tecnológico, roles del equipo, metodología de trabajo e instrucciones de ejecución local. | /README.md |

Resguardo de la calidad: se utiliza GitHub para control de versiones y trazabilidad de cambios. En el componente de Machine Learning se mantiene un conjunto de prueba independiente, se aplica SMOTE solo al entrenamiento para reducir riesgo de fuga de información y se comparan métricas de clasificación antes de seleccionar el modelo. La capa de integración valida columnas obligatorias, valores faltantes y categorías desconocidas antes de predecir. En backend se utiliza Pydantic para validar solicitudes y bcrypt para almacenar contraseñas de forma protegida. Como trabajo pendiente de esta fase, se deben formalizar los casos de prueba funcionales y conservar sus resultados en el repositorio.

# 2. Monitoreo del plan de trabajo

El siguiente monitoreo toma como base el plan de trabajo definido en Fase 1 y refleja el estado observado al cierre de este informe. Los estados se expresan como Completado, En curso, Parcial o Pendiente.

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultades o facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseñar solución tecnológica | Definición del problema y alcance | Documentación, reuniones | 1 sem. | Equipo | Alcance acotado a predicción, perfilamiento y visualización. | Completado | Sin ajuste |
| Análisis y minería de datos | Investigación y obtención de datos | UCI, Python | 2 sem. | Juan | Se optó por dataset público de Portugal ante limitaciones de acceso a datos institucionales. | Completado | Uso de dataset UCI como base experimental |
| Diseñar solución tecnológica | Definición de objetivos y metodología | Guía APT, documentación | 1 sem. | Benjamin | Objetivos se mantienen; CRISP-DM se complementa con gestión híbrida. | Completado | Metodología de gestión ajustada a enfoque híbrido |
| Diseñar solución tecnológica | Diseño de arquitectura del sistema | GitHub, documentación | 1 sem. | Benjamin | Stack definido: HTML/CSS/JS, FastAPI, SQL Server, Scikit-learn. | Completado | Arquitectura concretada con tecnologías reales |
| Análisis y minería de datos | Limpieza y preparación de datos | Pandas, NumPy | 2 sem. | Juan | Dataset de 4.424 registros y 36 variables; preparación para modelado. | Completado | Se añade capa de transformación desde plantilla en español |
| Machine Learning | Desarrollo del modelo predictivo | Scikit-learn, Colab | 3 sem. | Benjamin | Se compararon Regresión Logística y Random Forest con SMOTE en entrenamiento. | Completado | Random Forest definido como modelo de producción |
| Validación de modelos | Evaluación del modelo | Scikit-learn, métricas | 2 sem. | Benjamin / Juan | Random Forest: accuracy 88,47 %, F1 deserción 81,52 %, ROC-AUC 92,98 %. | Completado | Se incorpora comparación de métricas y umbral operativo |
| Diseñar solución tecnológica | Diseño de interfaz y UX | HTML, CSS | 2 sem. | Denilxon | Estructura, navegación, identidad y autenticación implementadas. | En curso | Dashboard aún en diseño/desarrollo |
| Diseñar solución tecnológica | Desarrollo de interfaz web | HTML, CSS, JavaScript | 3 sem. | Denilxon | Frontend principal y lógica de autenticación disponibles. | En curso | Prioridad actual: carga de datos y visualización de resultados |
| Modelos de datos | Implementación de base de datos | SQL Server Express | 2 sem. | Juan / Denilxon | Base utilizada actualmente para persistencia de usuarios. | Parcial | Modelo de datos puede ampliarse para resultados y ejecuciones |
| Solución de software | Desarrollo Backend y API | Python, FastAPI | 3 sem. | Benjamin / Denilxon | Registro e inicio de sesión funcionales. Endpoint de predicción aún pendiente de integración. | En curso | Agregar carga/procesamiento de CSV y consumo del artefacto ML |
| Interpretación de resultados | Indicadores y perfiles de riesgo | ML, K-Means, visualización | 1 sem. | Benjamin / Denilxon | Modelo genera probabilidad, nivel de riesgo, perfil y sugerencias; dashboard aún pendiente. | En curso | Perfilamiento K-Means incorporado antes de la visualización |
| Integración | Integración del sistema | GitHub, FastAPI, modelo | 2 sem. | Equipo | Conexión modelo-web en desarrollo. | En curso | Integración se realiza después de estabilizar formato de entrada |
| Pruebas | Pruebas funcionales y validación | Casos de prueba, métricas | 1 sem. | Juan / Equipo | Existen pruebas de modelo y autenticación; falta prueba end-to-end con CSV desde la web. | Parcial | Formalizar evidencias y ejecutar flujo completo |
| Documentación | Documentación técnica y de avance | GitHub, documentos | Continuo | Juan / Equipo | Documentación se actualiza conforme avanza el proyecto. | En curso | Consolidar estructura final de evidencias para Fase 2 |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

Los ajustes se justifican a partir de las dificultades observadas durante el desarrollo y de los facilitadores disponibles para mantener el alcance del proyecto.

## 3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo

Entre los principales facilitadores se encuentran la disponibilidad de herramientas gratuitas y ampliamente documentadas, como Google Colab, Python, Scikit-learn, Pandas y GitHub; la existencia de un dataset público estructurado; y la distribución de responsabilidades por especialidad. Esto permitió desarrollar de forma paralela el modelo, la página y la documentación.

La principal dificultad fue la disponibilidad de datos reales de una institución chilena, tanto por acceso como por privacidad. Para evitar que esta dependencia detuviera el proyecto, se utilizó el dataset público UCI proveniente de una institución de educación superior de Portugal como base experimental. Otra dificultad surgió al preparar la integración: el modelo fue entrenado con variables codificadas, mientras que la página debe recibir información comprensible para usuarios. Como respuesta se construyó una plantilla con nombres y categorías legibles y se implementaron diccionarios de transformación hacia los códigos originales del modelo. Finalmente, la integración entre frontend, backend y modelo requiere coordinación adicional, por lo que el equipo priorizó estabilizar primero el contrato de entrada y la lógica predictiva antes de finalizar los dashboards.

## 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

No se eliminaron objetivos principales del proyecto, pero sí se ajustó el orden de ejecución. El perfilamiento de estudiantes mediante K-Means se incorporó como complemento del modelo de clasificación para entregar una interpretación más útil de los casos identificados en riesgo. La integración y los dashboards se desplazaron después de la estabilización del modelo y de la transformación del formato de entrada. En metodología, CRISP-DM se conserva para el trabajo analítico y se complementa con una gestión híbrida del desarrollo de software. La base de datos, inicialmente planteada para almacenar información general del sistema, se utiliza en esta etapa principalmente para autenticación y podrá ampliarse conforme avance la integración.

## 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

La integración completa del modelo con la página y la construcción de los dashboards se encuentran en desarrollo. También está pendiente ejecutar y documentar una prueba end-to-end en la que un archivo cargado desde la aplicación recorra el flujo completo de validación, transformación, predicción y visualización. El CSV de formato TrayectorIA fue preparado para establecer el contrato de entrada entre el equipo de Machine Learning y el equipo web, pero todavía no se ha utilizado como prueba ejecutada desde el notebook ni desde la aplicación. La estrategia de recuperación consiste en cerrar primero el endpoint de predicción y la carga del archivo, utilizar ese mismo formato acordado para una prueba integral y, con la salida estabilizada, conectar los gráficos del dashboard.

# 4. Desarrollo de ingeniería e indicadores de calidad

El desarrollo técnico evidencia competencias de validación, gestión, modelado de datos y construcción de software. A continuación se relacionan los indicadores de calidad con resultados concretos del proyecto a la fecha.

| Competencia del perfil de egreso | Indicadores de calidad | Evidencia en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de certificación | 1.1 Diseña pruebas de validación · 1.2 Aplica pruebas · 1.3 Mejora el producto según resultados | Se definió separación train/test, evaluación con accuracy, precision, recall, F1 y ROC-AUC, y comparación entre Regresión Logística y Random Forest. Se corrigió el escalado de Regresión Logística y se aplica SMOTE solo al entrenamiento. En software se han probado registro e inicio de sesión. Falta formalizar casos de prueba funcionales y la prueba end-to-end de carga/predicción. |
| Gestión de proyectos informáticos | 2.1 Planifica · 2.2 Controla | Existe Carta Gantt, distribución de roles, repositorio Git y monitoreo del avance. El control permitió reordenar la integración y priorizar la estabilidad del modelo y del formato de entrada antes del dashboard. |
| Modelos de datos | 3.1 Diseña · 3.2 Implementa | SQL Server Express se utiliza para persistencia de usuarios. El backend crea/consulta la tabla users y valida unicidad de correo. A nivel de datos de ML se mantiene un esquema de 36 variables y un mapeo explícito entre la plantilla legible y las columnas/códigos UCI. |
| Solución de software | 4.1 Construye · 4.2 Integra · 4.3 Implanta | Se construyeron frontend, backend FastAPI, autenticación y artefacto ML persistido con Joblib. La integración frontend-backend de autenticación funciona. La integración del modelo predictivo y el dashboard aún está en curso, por lo que la implantación completa se considera pendiente. |

# 5. Conclusiones individuales

Benjamin Torres

Durante esta Fase 2, mi labor estuvo orientada a investigar, diseñar y validar experimentalmente la solución analítica de TrayectorIA. Enfrentar un problema como la deserción estudiantil exigió no conformarse con un clasificador estándar, sino comparar rigurosamente distintos enfoques sobre los 4.424 registros del dataset UCI. Si bien la Regresión Logística sirvió como línea base, la implementación de Random Forest demostró un rendimiento sustancialmente superior, alcanzando un 88,47 % de exactitud global, un F1-score de 81,52 % en la detección de deserción y un ROC-AUC de 92,98 %. Para garantizar la validez metodológica de estas métricas, fue fundamental aplicar SMOTE exclusivamente sobre el subconjunto de entrenamiento, mitigando el sesgo de la clase minoritaria sin inducir fuga de datos hacia la prueba.

Denilxon Azua

Mi foco a lo largo de esta segunda etapa estuvo en dar vida a TrayectorIA desde la perspectiva del usuario, transformando la arquitectura conceptual en una aplicación web interactiva, moderna y centrada en las necesidades de orientadores y autoridades académicas. Utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript, diseñé y construí una interfaz estructurada y responsiva que prioriza la claridad visual y la facilidad de navegación, facilitando flujos clave como el registro, la autenticación y la sección destinada a la carga masiva de datos.

Juan Rebolledo

En el transcurso de esta fase, asumí un rol transversal centrado en la ingeniería de datos, el aseguramiento metodológico bajo CRISP-DM y el aporte activo en el diseño visual de la plataforma web. En el ámbito de datos, mi objetivo principal fue garantizar la depuración, consistencia y estructuración de los 4.424 registros del dataset UCI, liderando el análisis exploratorio, la formulación binaria del riesgo de deserción y el particionamiento controlado train/test para evitar sobreajustes y fuga de información.

# 6. Reflexiones individuales

Benjamin Torres

El avance desarrollado en esta fase me permitió valorar la profunda diferencia que existe entre experimentar con modelos en un entorno de laboratorio y diseñar una solución de Machine Learning. Comprendí que el valor de un algoritmo no concluye en la obtención de métricas destacadas, sino en su capacidad para integrarse con servicios externos de manera segura, eficiente y resiliente frente a datos reales.

Denilxon Azua

Esta etapa de desarrollo ha sido determinante en mi crecimiento profesional, permitiendome integrar competencias de diseño de experiencia de usuario, desarrollo web y protocolos de seguridad informática. Trabajar de forma colaborativa con Juan en el diseño y la realización de las pantallas permitió enriquecer la propuesta visual y asegurar que la interfaz responda con precisión a la naturaleza de los datos que procesa el sistema.

Juan Rebolledo

Participar tanto en la estructuración rigurosa de los datos como en el diseño de la interfaz web me brindó una perspectiva integral del proyecto, comprendiendo que la experiencia visual y la calidad de la información son dos caras de una misma moneda. Desde el plano ético, trabajar con datos que representan trayectorias de vida reforzó mi convicción de que la rigurosidad estadística y el control de sesgos son deberes ineludibles para no perjudicar a estudiantes en situación de vulnerabilidad académica o socioeconómica.

# 7. Referencias

Tiangolo, S. (2024). FastAPI Framework: High performance, easy to learn, fast to code, ready for production.

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

Centro de Estudios MINEDUC. (2023). Datos Abiertos y Estadísticas de Educación Superior. Ministerio de Educación de Chile.

Himmel, E. (2002). Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Calidad en la Educación, (17), 91–108.

Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

# 8. Anexos y evidencias en Git

Las rutas siguientes corresponden a la estructura recomendada para la entrega. Parte de los archivos ya existe en el repositorio y otros deben consolidarse antes del cierre de Fase 2. Dado que el historial actual refleja una mayor cantidad de commits de Denilxon por el desarrollo continuo de la página, se recomienda que cada integrante realice commits propios de sus aportes finales para que la trazabilidad individual quede claramente evidenciada.

| Anexo | Contenido | Ruta en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| A | Informe de avance (PDF) | /FASE 2/docs/Informe_Avance_APT_TrayectorIA.pdf |
| B | Plan de trabajo actualizado | /FASE 2/docs/plan_trabajo_actualizado.xlsx |
| C | Diagramas de arquitectura y modelo de datos | /FASE 2/docs/diagramas/ |
| D | Evidencias de pruebas y métricas | /FASE 2/docs/pruebas/ |
| E | Código fuente web y backend | /TrayectorIA/ |
| F | Notebook y artefacto de Machine Learning | /Trayectoria_V2.ipynb y artefacto de producción |
| G | Resumen de aportes por integrante | /FASE 2/docs/aportes.md |